## PTAB 2022 DAQES FINAL 27112 vf
Nom du centre | CEFORGRIS
Institution | Université Joseph KI-ZERBO |  |  | Dans les délais prévus
Pays | BURKINA FASO
Leader du centre | Seindira MAGNINI |  |  | En retard sur le programme
Plan de travail annuel (mois XXX-mois XXX, année) | PTA DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022
Activités du plan de travail | Description | Contribution des partenaires (le cas échéant) | 2022 Y3Q1 |  |  | 2022 Y3Q2 |  |  | 2022 Y3Q3 |  |  | 2022 Y3Q4 |  |  | Etapes / Résultats | Si NOUVEAU, fournir une justification | Budget estimé ($) | Estimation des recettes ($) | Contribution du partenaire ($) | Responsable
|  |  | Jan | Feb | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aout | Sep | Oct | Nov | Dec
Action 1: FORMATION | [22 empty] | 32899.5
Sous-action 1a:Dévelloppement de la formation doctorale
Activité 1a1: Développer des curricula pour les formations doctorales du CEFORGRIS | Frais de mission des participants, reprographie de documents et frais de communication; pause café renforcée et location de salle; 10 curricula de spécialités thématiques | [13 empty] | Les curricula des formations doctorales du CEFORGRIS sont développés | le programme doctoral n'était pas encore développé | 20616.3 |  |  | coordonnateur adjoint |  |  | 13503676.5 | 24552.1391
Activité 1a2: Développer le programme doctoral du CEFORGRIS | Analyse situationnelle des programmes doctoraux similaires; définition du cadre institutionnel administratif, pédagique, scientifique; orientations sur les domaines, discipliques et spécialités; élaboration des TDR ; reprographie | [13 empty] | Le programme doctoral du CEFORGRIS est développé |  | 32899.5 |  |  | coordonnateur adjoint |  |  | 39180.3136 | 1595
Activité 1a3: Assurer le recrutement des étudiants doctorants au niveau national et régional | TDR; communication; | [13 empty] | le recrutement des étudiants doctorants au niveau national et régional est effective | le programme doctoral n'était pas encore développé | 1899.5 |  |  | coordonnateur adjoint |  |  | 2262.1318
Activité 1a4: Assurer les inscriptions, les enseignements et validations des projets de recherche des étudiants en PhD | TDR; communication; pause café et déjeuner | [13 empty] | Les inscriptions, les enseignements et les validations des projets de recherche des étudiants en PhD est réalisées | le programme doctoral n'était pas encore développé | 481.12 |  |  | coordonnateur adjoint |  |  | 315133.6 | 572.9702
55896.42
Sous-Action 1b: Développement des formations de niveau Master
Activité 1b1: (Activité 3.A.1 de 2021) Développer des curricula pour des formations en Master au CEFORGRIS | Frais de mission des participants, reprographie de documents et frais de communication; pause café renforcée et location de salle; 5 curricula | [13 empty] | les curricula des formations en Master au CEFORGRIS sont élaborés |  | 11911.47 |  |  | coordonnateur adjoint |  |  | 14185.4779
Activité 1b2: (Activité 3.A.5 de 2021) Octroyer des bourses de Master CEFORGRIS | TDR; sélection des candidats admis | [13 empty] | 20 bourses régionales (100000 FCFA/étudiant(e)) et 50 bourses nationales (500000 FCFA/étudiant(e)) sont octroyées aux étudiants des Masters du CEFORGRIS |  | 152727.27 |  |  | coordonnateur adjoint |  |  | 181884.2943
Activité 1b3: Mobiliser des fonds par la réception des frais d’inscription aux formations en masters au CEFORGRIS | TDR; reprographie | [13 empty] | Des fonds sont mobilisés grâce à la réception des frais d'inscriptions aux formations en masters du CEFORGRIS |  | 1899.5 |  |  | coordonnateur adjoint |  |  | 1899.5
Actibité 1b4: (Activité 3.A.2.2 de 2021) Organiser les formations de Master au niveau national et régional du CEFORGRIS | TDR; communication; | [13 empty] | Les formations de Master au niveau national et régional du ceforgris sont organisées |  | 1899.5 |  |  | coordonnateur adjoint |  |  | 1899.5
Activité 1b5: (Activité 3.A.3 de 2021) Assurer le recrutement des étudiants et apprenants au niveau national et régional Master du CEFORGRIS | TDR; communication; | [13 empty] | Le recrutement des étudiants et apprenants au niveau national et régional des Masters du ceforgris sont recrutés |  | 1899.5 |  |  | coordonnateur adjoint |  |  | 1899.5
Activité 1b6: (Activité 3.A.4 de 2021) Assurer les inscriptions, les enseignements et validations des projets de recherche des étudiants en Master du CEFORGRIS | TDR; communication; pause café et déjeuner | [13 empty] | Les inscriptions, les enseignements et validations des projets de recherche des étudiants en Master du ceforgris sont effectives |  | 481.12 |  |  | coordonnateur adjoint
170818.36
Sous-Action 1c: Développement des formations de courte durée
Activité 1c2: (Activité 3.A.5 de 2021) Octroyer des bourses formation courte durée CEFORGRIS | TDR; sélection des candidats admis | [13 empty] | 20 bourses régionales et 50 bourses nationales de formation de courte durée du CEFORGRIS sont octroyés à raison de 350000FCFA par bourse |  | 44545.45 |  |  | coordonnateur adjoint |  |  | 1899.5
Activité 1c3: Mobiliser des fonds par la réception des frais d’inscription aux formations courte durée au CEFORGRIS | TDR; reprographie | [13 empty] | Des fonds sont mobilisés grâce à la réception des frais d’inscription aux formations courte durée au CEFORGRIS |  | 1899.5 |  |  | coordonnateur adjoint |  |  | 1899.5
Activité 1c4: (Activité 3.A.2.1 de 2021) Organiser les formations de courte durée au niveau national et régional du ceforgris | TDR; communication; | [13 empty] | Des formations de courte durée au niveau national et régional du ceforgris sont organisées |  | 1899.5 |  |  | coordonnateur adjoint |  |  | 1899.5
Activité 1c5: (Activité 3.A.3 de 2021) Assurer le recrutement des étudiants et apprenants au niveau national et régional Courte durée du ceforgris | TDR; communication; | [13 empty] | Le recrutement des étudiants et apprenants au niveau national et régional Master du ceforgris sont réalisées |  | 1899.5 |  |  | coordonnateur adjoint |  |  | 1899.5
0
50243.95
Sous-Action 1d: Renforcement des capacités des membres du CEFORGRIS en RSE
Activité 1d1: Sensibiliser le personnel du CEFORGRIS au respect de l’hygiène publique et des règles de gestion des nuisances sonores | TDR; honoraire formateur; location de la salle; pause café; pause déjeuner; couverture médiatique; kits participants | [13 empty] | Le personnel du CEFORGRIS est sensibilisé au respect de l’hygiène publique et des règles de gestion des nuisances sonores | début mise en œuvre de sauvegarde environnementale et sociale en lien avec emmenagement du Centre dans ses locaux | 3227.24 |  |  | Coordonnateur |  |  | 3227.2445
Activité 1d2: Sensibiliser les partenaires sur les mesures de respects des espaces utilisés par le CEFORGRIS | TDR; honoraire formateur; location de la salle; pause café; pause déjeuner; couverture médiatique; kits participants | [13 empty] | Les partenaires sont sensibilisés sur les mesures de respects des espaces utilisés par le CEFORGRIS | début mise en œuvre de sauvegarde environnementale et sociale en lien avec emmenagement du Centre dans ses locaux | 3227.24 |  |  | Coordonnateur |  |  | 3227.2445
Activité 1d3: Diffuser les mesures de respects des espaces utilisés ou occupés par le CEFORGRIS | TDR; diffuser les mesures (confection d'affiches; réseaux sociaux; site web, etc,) | [13 empty] | Les mesures de respects des espaces utilisés ou occupés par le CEFORGRIS sont diffusées | début mise en œuvre de sauvegarde environnementale et sociale en lien avec emmenagement du Centre dans ses locaux | 272.72 |  |  | Coordonnateur |  |  | 272.7182
Activité 1d4: Installer le système de collecte, de tri et d’évacuation des déchets (matériel usé, papier, plastiques, cartouche d'encre et de résidus divers) vers les centres de traitement et de récupération appropriés | TDR; achat du matériel de collecte et de tri (poubelles, bac, matériel de netoyage; installation du matériel dans les spaces utilisés par le ceforgris; suivi-évaluation du système de collecte et de tri | [13 empty] | Le système de collecte, de tri et d’évacuation des déchets (matériel usé, papier, plastiques, cartouche d'ancre et de résidus divers) vers les centres de traitement et de récupération appropriés est installé | début mise en œuvre de sauvegarde environnementale et sociale en lien avec emmenagement du Centre dans ses locaux | 272.72 |  |  | Coordonnateur |  |  | 272.7182
Activité 1d5: Sensibiliser tous les étudiants du CEFORGRIS sur les mesures de protection de la faune et de la flore avant leur sortie sur de terrain | TDR; honoraire formateur; location de la salle; pause café; pause déjeuner; couverture médiatique; kits participants | [13 empty] | Tous les étudiants du CEFORGRIS sont sensibilisés sur les mesures de protection de la faune et de la flore avant leur sortie de terrain | début mise en œuvre de sauvegarde environnementale et sociale en lien avec emmenagement du Centre dans ses locaux | 3227 |  |  | Coordonnateur |  |  | 3227.2445
Activité 1d6: Programmer le renouvellement et la maintenance du matériel roulant du CEFORGRIS | TDR; planification d'une session de 6 personnes, pause café et pause déjeuner | [13 empty] | Le renouvellement et la maintenance du matériel roulant du CEFORGRIS est programmés | début mise en œuvre de sauvegarde environnementale et sociale en lien avec emmenagement du Centre dans ses locaux | 87.27 |  |  | Coordonnateur |  |  | 87.2698
10314.19
TOTAUX | [16 empty] | 287272.92
Action 2: RECHERCHE
Sous-Action 2a: Développer la production scientifique du CEFORGRIS
Activité 2a3: Opérationnaliser les partenariats académiques nationaux | TDR; élaborer les différentes conventions et autres documents administratifs | [13 empty] | Les partenariats académiques nationaux sont opérationnels | début de mise en œuvre du plan de recherche du Centre | 1780.4091 |  |  | Coordonnateur adjoint |  |  | 1495 | 1780.4091
Activité 2a4: Elaborer des modèles de financement de la recherche des étudiants (master, doctorat), des postdoctorants, individuel et en équipe | TDR; Frais de mission des participants, reprographie de documents et frais de communication; pause café renforcée et location de salle; | [13 empty] | Des modèles de financement de la recherche des étudiants (master, doctorat), des postdoctorants, individuel et en équipe sont élaborés | début de mise en œuvre du plan de recherche du Centre | 5303.1182 |  |  | Coordonnateur adjoint |  |  | 4453 | 5303.1182
Activité 2a5: Opérationnaliser des programmes de recherche | TDR; animation (présentation de travaux en cours, séminaires, etc) | [13 empty] | Les programmes de recherche du CEFORGRIS sont opérationnels | début de mise en œuvre du plan de recherche du Centre | 8931.8182 |  |  | Coordonnateur adjoint |  |  | 7500 | 8931.8182
Activité 2a7: Prendre en charge des frais de publications | TDR; | [13 empty] | Les frais de publications sont pris en charge | début de mise en œuvre du plan de recherche du Centre | 6550 |  |  | Coordonnateur adjoint |  |  | 5500 | 6550
Activité 2a8: Assurer l'animation scientifique du Centre (Organisation de séminaires, Atelier scientifiques, tables rondes, colloques, symposiums, ect) | TDR; | [13 empty] | L'animation scientifique du Centre (Organisation de séminaires, Atelier scientifiques, tables rondes, colloques, symposiums, ect) est effective | début de mise en œuvre du plan de recherche du Centre | 11313.6364 |  |  | Coordonnateur adjoint |  |  | 9500 | 11313.6364
Activité 2a9: Participer à des rencontres scientifiques internationales | TDR; 5billets d'avion | [13 empty] | Des membres académiques du CEFORGRIS ont participé à des rencontres scientifiques internationales | début de mise en œuvre du plan de recherche du Centre | 11254.0909 |  |  | Coordonnateur adjoint |  |  | 9450 | 11254.0909
Activité 2a11: Octroyer des frais de recherche aux étudiants en Master | TDR; 15 bourses régionales; 150 bourses partielles nationales; (y compris soutiens étudiants en Master environnement de l'IUFIC) 10 bourses régionales en cours | [13 empty] | Des bourses sont octroyées aux étudiants des Masters du CEFORGRIS | début de mise en œuvre du plan de recherche du Centre | 107181.8182 |  |  | Coordonnateur adjoint |  |  | 90000 | 107181.8182
Activité 2a12: Octroyer des frais de recherche aux étudiants doctorants | TDR; 5 bourses doctorales; | [13 empty] | Des bourses sont octroyées aux étudiants doctorants du CEFORGRIS | début de mise en œuvre du plan de recherche du Centre | 62852.6091 |  |  | Coordonnateur adjoint |  |  | 52777 | 62852.6091
Activité 2a14: Préparation lancement des appels à projets de recherche dans les programmes de recherche | TDR; ateliers de développement des appels; ateliers d'élaboration de projets d'équipe | [13 empty] | Le lancement des appels à projets de recherche dans les programmes de recherche sont prêts | début de mise en œuvre du plan de recherche du Centre | 5303.1182 |  |  | Coordonnateur adjoint |  |  | 4453 | 5303.1182
Activité 2a15: Mettre en place d'un dispositif de soutien aux chercheurs ayant publiés dans des révues reconnues par l'AUA et la Banque Mondiale | TDR; modèles de soutien | [13 empty] | Un dispositif de soutien aux chercheurs ayant publiés dans des révues reconnues par l'AUA et la Banque Mondiale est mis en place | début de mise en œuvre du plan de recherche du Centre | 23222.7273 |  |  | Coordonnateur adjoint |  |  | 19500 | 23222.7273
Activité 2a16: Organiser une session du conseil scientifique international (CSI) du CEFORGRIS | Préparation de la plateforme en ligne ;organisation ;télécommunication ; Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | La session du conseil scientifique international (CSI) du CEFORGRIS est tenue |  | 3572.7273 |  |  | Coordonnateur adjoint |  |  | 3000 | 3572.7273
Activité 2a17: Développer des projets de recherche en partenariat avec les partenaires académiques nationaux, régionaux et internationaux | TDR; 5 projets d'équipes régionaux | [13 empty] | 9 projets de recherche en partenariat avec les partenaires académiques nationaux, régionaux et internationaux sont développés | début de mise en œuvre du plan de recherche du Centre | 0 |  |  | Coordonnateur adjoint |  |  | 0 | 0
Activité 2a18: Organiser une conférence publique annuelle sur les thématiques de la gestion des risques sociaux | TDR; invitations spécialiste; | [13 empty] | Une conférence publique annuelle sur les thématiques de la gestion des risques sociaux est organisée | début de mise en œuvre du plan de recherche du Centre | 3572.7273 |  |  | Coordonnateur adjoint |  |  | 3000 | 3572.7273
Activité 2a21: Opérationnaliser des réseaux thématiques nationaux | TDR; 1 projet d'équipe par réseau | [15 empty] | 0 |  |  | Coordonnateur adjoint | partenariat académique
Activité 2a23: Mettre en place des pôles régionaux du CEFORGRIS dans en Afrique de l'Ouest et Centrale | TDR; Atelier régional 10 invités; 4 missions dans les pays de 5 personnes; | [15 empty] | 40458.02 |  |  | Coordonnateur adjoint | partenariat académiques
291296.82
Sous-Action 2b: Construction des infrastructures du CEFORGRIS
Activité 2b1: (Activité de l'ILD 4.3 2021) Etudes d’impact environnemental et social de la construction du bâtiment du CEFORGRIS | TDR, lancer les avis d'appel d'offre, signer le contrat avec le consultant retenu, valider le rapport | [14 empty] | 2000000 | 3636
Activité 2b2: Etudes architecturales de la construction du bâtiment du CEFORGRIS | TDR, lancer les avis d'appel d'offre, signer le contrat avec le consultant retenu, valider le rapport | [15 empty] | 13083
Activité 2b3: (Activité de l'ILD 4.3 2021) Etudes d’ingénierie pour la construction du bâtiment CEFORGRIS | TDR, lancer les avis d'appel d'offre, signer le contrat avec le consultant retenu, valider le rapport | [15 empty] | 13083
Activité 2b4: (Activité de l'ILD 4.3 2021) Etudes géotechnique pour la construction du bâtiment du CEFORGRIS | TDR, lancer les avis d'appel d'offre, signer le contrat avec le consultant retenu, valider le rapport | [14 empty] | 115382 | 3609
Activité 2b5: (Activité de l'ILD 4.3 2021) Etudes de sécurité incendie de la construction du bâtiment du CEFORGRIS | TDR, lancer les avis d'appel d'offre, signer le contrat avec le consultant retenu, valider le rapport | [15 empty] | 542
Activité 2b8 : Location de salles de cours pour les Masters du CEFORGRIS | TDR, suivre les démarches au niveau de l'université, procéder à l'évaluation des salles par les services compétents, signer le contrat de bail | [13 empty] | Des salles de cours sont disponibles pour les 5 masters du CEFORGRIS |  | 87273
121226
TOTAUX | [16 empty] | 412522.82
Action 3: EQUITE ET ATTRACTIVITE
Sous-Action 3a: Préparation à l'accréditation des offres du CEFORGRIS
Activité 3a1: Organiser les sessions du comité de montage des dossiers d’homologation du CAMES pour les nouveaux programmes | honoraires équipe technique restreinte; frais atelier de l'équipe restreinte; atelier de l'équipe élargie; Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | Le Comité de montage des dossiers d’homologation du CAMES pour les nouveaux programmes a tenu ses sessions |  | 7850.4727 |  |  | coordonnateur adjoint |  |  | 6592 | 7850.4727
Activité 3a2: Tenir les sessions de la cellule d’assurance qualité au CEFORGRIS | honoraires équipe technique restreinte; frais atelier de l'équipe restreinte; atelier de l'équipe élargie; Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | La cellule d’assurance qualité au CEFORGRIS a tenu ses sessions |  | 7900.4909 |  |  | coordonnateur adjoint |  |  | 6634 | 7900.4909
Activité 3a3: Tenir les sessions du comité pour l’accréditation international, élaborer le dossier d’accréditation et vérifier la conformation des nouveaux programmes du CEFORGRIS avec les normes internationales | honoraires équipe technique restreinte; frais atelier de l'équipe restreinte; atelier de l'équipe élargie; Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | Le comité pour l’accréditation internationale a tenu sessions, l'élaboration du dossier d’accréditation et la vérification de la conformité des nouveaux programmes du CEFORGRIS selon les normes internationales est effective |  | 6311.8182 |  |  | coordonnateur adjoint |  |  | 5300 | 6311.8182
Activité 3a4: Former les enseignants en éducation numérique | TDR; honoraire formateur; location de la salle; pause café; pause déjeuner; couverture médiatique; kits participants | [13 empty] | 30 enseignants du CEFORGRIS et de l'UJKZ sont formés en éducation numérique | le centre de compétence numérique vient d'être crée | 43196.6545 |  |  | coordonnateur adjoint |  |  | 36272 | 43196.6545
Activité 3a5: Produire des supports pédagogiques et d’information sur les offres de formations | Frais de mission des participants, reprographie de documents et frais de communication; pause café renforcée et location de salle; | [13 empty] | 200 supports pédagogiques et d’information sur les offres de formations sont produites | les offres de formations viennent d'être validé cette année | 23818.1818 |  |  | coordonnateur adjoint |  |  | 20000 | 23818.1818
Activité 3a6: produire des documents de procédures et de suivi des enseignements ;des évaluations et des statistiques) | Frais de mission des participants, reprographie de documents et frais de communication; pause café renforcée et location de salle; | [13 empty] | Des documents de procédures et de suivi des enseignements ;des évaluations et des statistiques sont produites | les offres de formations viennent d'être validé cette année | 6889.4091 |  |  | coordonnateur adjoint |  |  | 5785 | 6889.4091
Activité 3a7: Préparer le processus d'accréditation nationale des Masters du CEFORGRIS | TDR, frais de préparation | [15 empty] | 2500
Activité 3a8 Accréditer 5 Masters au niveau national | frais d'accréditation; TDR | [13 empty] | 2 Masters sont accrédités au niveau national | les offres de formations viennent d'être validé cette année | 113136.3636 |  |  | coordonnateur adjoint |  |  | 95000 | 113136.3636
Activité 3a9: inviter des enseignants étrangers dans les programmes de Masters | billet d'avion; transport interne; perdiem; honnoraires | [13 empty] | Des enseignants étrangers sont invités pour intervenir dans les programmes de Masters du CEFORGRIS | les dépenses d'élaboration ne permettaient pas d'inviter des internationaux | 47636.3636 |  |  | coordonnateur adjoint |  |  | 40000 | 47636.3636
Activité 3a10: Tenir les sessions du comité consultatif sectoriel du CEFORGRIS | Préparation de la plateforme en ligne ;organisation ;télécommunication ; Secrétariat/Reprographie | [13 empty] | Le comité consultatif sectoriel du CEFORGRIS a tenue sa session |  | 3572.7273 |  |  | coordonnateur adjoint |  |  | 3000 | 3572.7273
Activité 3a11: Renforcer les capacités du personnel académique du CEFORGRIS pour l'impact de la recherche et de la formation | TDR; kits voyage, publication, formation de courte durée | [13 empty] | Les capacités à la recherche et à l’enseignement du personnel académique du CEFORGRIS sont renforcées | c'est un élément clé pour l'accrédition dont on avait pas tenu compte | 83363.6364 |  |  | coordonnateur adjoint |  |  | 70000 | 83363.6364
Activité 3a12: Elaborer des manuels de formation des enseignants (pédagogie universitaire et éducation numériques) | TDR; voyages d'études; retraite d'écriture; éditions; publications | [13 empty] | Des manuels de formation des enseignants (pédagogie universitaire et éducation numériques) sont élaborés | c'est une capitalisation et afin de rentre le processus plus systématique | 53590.9091 |  |  | coordonnateur adjoint |  |  | 45000 | 53590.9091
399767.0273
Sous-Action 3b: Vie estudiantine et créativité
Activité 3b2: Soutenir les activités des Association/club des étudiants | TDR soutien aux activités; définition montant par an | [15 empty] | 4000 |  |  | coordonnateur adjoint |  | pla impact institutionnel
Activité 3b3: Développer des bases de données des nouveaux et anciens étudiants, des enseignants | TDR développement des bases; conception des bases; création des bases; | [15 empty] | 95 |  |  | coordonnateur adjoint |  | pla impact institutionnel
Activité 3b4: Créer des réseaux sociaux (facebook, whatsapp) des étudiants (anciens, nouveaux, en cours de formation) | TDR créations des réseaux sociaux; frais boosting réseaux sociaux | [15 empty] | 405 |  |  | coordonnateur adjoint |  | pla impact institutionnel
4500
Sous-Action 3b: Developpement de l'expertise en évaluation gestion des risques sociaux
Activité 3b1: Elaborer le plan d’affaire de l'Unité d'Expertise | TDR; 2 atelier; 1 consultant | [13 empty] | Le plan d’affaire de l'Unité d'expertise est élaboré | L'unité d'expertise vient d'être mis en place | 8931.8182 |  |  | Coordonnateur adjoint |  |  | 7500 | 8931.8182
Activité 3b2: Développer des partenariats techniques avec des Bureaux d'Etudes | TDR; atelier de réflexion: location de salle, transport, restauration, perdiem, carburant; signature de convention; | [13 empty] | 2 partenariats techniques avec des bureaux d'études sont développés par le CEFORGRIS | L'unité d'expertise vient d'être mis en place | 3042.7727 |  |  | Coordonnateur adjoint |  |  | 2555 | 3042.7727
Activité 3b11: Effectuer une visite d'échanges dans une institution académique expérimentée dans la valorisation des résultats de la recherche | TDR; 3 billets d'avion; frais de séjour; | [13 empty] | Une visite d'échanges dans une institution académique expérimentée dans la valorisation des résultats de la recherche est réalisée | L'unité d'expertise vient d'être mis en place | 14291.8618 |  |  | Coordonnateur adjoint |  |  | 12000.8 | 14291.8618
26266.4527
Sous-Action 3c: Développer des opportunités de stage pour les membres du CEFORGRIS
Activité 3c1: Faciliter le placement des étudiants dans les structures d’accueil pour des stages en entreprise au niveau national, régional et international | TDR; transport; restauration; carburant; 2 billets d'avion; frais de séjour | [13 empty] | 25 étudiants du CEFORGRIS sont placés dans les structures d’accueil pour des stages en entreprise au niveau national, régional et international |  | 10632.1982 |  |  | Coordonnateur |  |  | 8927.8 | 10632.1982
Activité 3c2: prospecter partenaires sectoriels pour les stages des étudiants et des enseignants et services du ceforgris | TDR; transport; restauration; carburant | [13 empty] | 15 prospections de partenaires sectoriels pour les stages des étudiants et des enseignants et services du ceforgris sont réalisées | un détail ajouté | 5468.6545 |  |  | coordonnateur |  |  | 4592 | 5468.6545
Activité 3c3: Signature de conventions avec des partenaires sectoriel pour les stages des étudiants et des enseignants et services du ceforgris | TDR; transport; restauration; carburant | [13 empty] | 5 conventions avec des partenaires sectoriels pour les stages des étudiants et des enseignants et services du ceforgris sont signées | c'est un détail qu'on a ajouté | 1494.5909 |  |  | coordonnateur |  |  | 1255 | 1494.5909
17595.4436
Sous-Action 3d: Promouvoir l'innovation et l'entrepenariat des membres du CEFORGRIS
0
Sous-Action : 3e: Communication
Activité 3e1: Créer des groupes WhatsApp, et des mailing listes académiques pour partager les informations du CEFORGRIS (contrats, lettres de mission, programmes d’activités) | Elaboration de TDR (fiche d'activités); Constitution de liste avec les numéros whatsapp, email des étudiants, des chercheurs, des enseignants, des partenaires académiques; scannage des documents à partager; Participants (Chargé des enseignements, chargé de la recherche, chargé d'expertise, assistante administrative, charge de communication, coordonnateur adjoint), nombre de jours (2 jours), lieu (ouagadougou). | [13 empty] | 2 groupes WhatsApp et 1 mailing liste académiques pour partager les informations du CEFORGRIS (contrats, lettres de mission, programmes d’activités) sont créés |  | 909 |  |  | Coodonnateur adjoint | Action 3
Activité 3e3: Elaborer et mettre à disposition des étudiants, des enseignants et chercheurs des kits de filière et de programme de recherche (ensemble d’information liées à chaque filière et programme) | Fiche d'activité ou TDR, atelier d'élaboration des livret de l'étudiant par filière, nombre de personnes:PM, frais de présentation d'expert, frais de reproduction du formulaire des documents du kit, carburant, crédit de communication, perdiem, couverture médiatique, collecte d'information pour l'élaboration des livret, frais correction/lecture des livrets) | [13 empty] | Des kits de filière et de programme de recherche (ensemble d’information liées à chaque filière et programme) sont mis à la disposition des étudiants, des enseignants et chercheurs |  | 7155 |  |  | Coordonnateur adjoint | Action 3
Activité 3e4: Concevoir une base de données sur les intervenants du centre (enseignants permanents, vacataires, experts, missionnaires, etc.) par filière, programme de recherche et projet d’expertise | Fiche d'activité ou TDR, constitution des listes par filière, par programme, par projet d'expertise; carburant, crédit de communication; participants: chargé de programme enseignement, chargé d'expertise, charge de programme de recherche, responsables de filière, responsables de projet, responsable de projet de recherche | [13 empty] | La base de données sur les intervenants du centre (enseignants permanents, vacataires, experts, missionnaires, etc.) par filière, programme de recherche et projet d’expertise est conçue |  | 909 |  |  | Coordonnateur adjoint | Action 6
Activité 3e5: Organiser des rencontres d’échange avec les partenaires sectoriels sur les conditions de partenariats, les besoins de stage (mission, invitation, zoom, etc.), les procédures administratives et financières du centre | TDR, établissement d'un calendrier des réunions, Prise de note de service, pauses café et déjeuner, kid de participants (stylot, blocknote, dépliants du ceforgris, frais de présentation des invités, couverture médiatique, frais maître de cérémonie, frais facilitateur, frais d'édition des rapports, perdiem, | [13 empty] | 2 rencontres d’échange avec les partenaires sectoriels sur les conditions de partenariats, les besoins de stage (mission, invitation, zoom, etc.), les procédures administratives et financières du centre sont organisées |  | 8600 |  |  | Coordonnateur adjoint | Action 6
Activité 3e6: Organiser des rencontres d’échange avec les partenaires sectoriels sur les besoins recherche (mission, invitation, zoom, etc.) | TDR, établissement d'un calendrier des réunions, Prise de note de service, pauses café et déjeuner, kid de participants (stylot, blocknote, dépliants du ceforgris, frais de présentation des invités, couverture médiatique, frais maître de cérémonie, frais facilitateur, frais d'édition des rapports, perdiem, | [13 empty] | 2 rencontres d’échange avec les partenaires sectoriels sur les besoins recherche (mission, invitation, zoom, etc.) sont organisées |  | 8455 |  |  | Coordonnateur adjoint | Action 6
Activité 3e7: Organiser des rencontres d’échange avec les partenaires académiques sur les conditions de partenariats, les besoins de stage (mission, invitation, zoom, etc.), les procédures administratives et financières du centre | TDR, établissement d'un calendrier des réunions, Prise de note de service, pauses café et déjeuner, kid de participants (stylot, blocknote, dépliants du ceforgris, frais de présentation des invités, couverture médiatique, frais maître de cérémonie, frais facilitateur, frais d'édition des rapports, perdiem, | [13 empty] | 2 rencontres d’échange avec les partenaires académiques sur les conditions de partenariats, les besoins de stage (mission, invitation, zoom, etc.), les procédures administratives et financières du centre sont organisée organisées |  | 8600 |  |  | Coordonnateur adjoint | Action 6
Activité 3e8: Organiser des rencontres d’échange avec les partenaires académiques sur les besoins de recherche et leurs priorités de recherche et de formation (mission, invitation, zoom, meet-up avec les blogueurs et influenceurs, etc.) | Fiche d'activité ou TDR, pauses café, carburant, crédit communication, réservation de salle, pause déjeuner, atelier de 3 jours, kid de participants (stylot, blocknote, dépliants du ceforgris, frais de présentation des invités, couverture médiatique, frais maître de cérémonie, frais facilitateur, frais d'édition des rapports, perdiem, | [13 empty] | 2 rencontres d’échange avec les partenaires académiques sur les besoins de recherche et leurs priorités de recherche et de formation (mission, invitation, zoom, meet-up avec les blogueurs et influenceurs, etc.) sont organisées |  | 8600 |  |  | Coordonnateur adjoint | Action 6
Activité 3e9: Participer aux activités pédagogiques et scientifiques de l’institution d’ancrage (rencontres statutaires, invitation, demande, etc.) | TDR, Prise de note de service, kid de participants (stylot, blocknote, dépliants du ceforgris) | [13 empty] | Le CEFORGRIS participe aux activités pédagogiques et scientifiques de l’institution d’ancrage (rencontres statutaires, invitation, demande, etc.) |  | 364 |  |  | Coordonnateur adjoint | Action 6
Activité 3e10: Editer des documents de participation aux activités du CEFORGRIS (formations de courte durée, foire, symposium, etc.) | TDR, lancer le marché de reproduction, signer le contrat, réceptionner les documents | [13 empty] | 10 documents de participation aux activités du CEFORGRIS (formations de courte durée, foire, symposium, etc.) sont édités |  | 47000 |  |  | Coordonnateur adjoint | Action 6
Activité 3e11: Créer un dispositif d’information, de vulgarisation et de collaboration scientifique (revue, réseaux, plateformes, etc.) | TDR, conception du dispositif, validation, note de service: pause café, pause déjeuner, | [13 empty] | Un dispositif d’information, de vulgarisation et de collaboration scientifique (revue, réseaux, plateformes, etc.) est créé |  | 341 |  |  | Coordonnateur adjoint | action 3
Activité 3e13: Mettre en place un dispositif d’appui à la publication d’articles et résultats de recherche du CEFORGRIS (publication dans les revues, publication d’ouvrage, d’articles et de policy briefs, fiches techniques, actes de colloque, etc.) | TDR, conception du dispositif, validation, note de service: pause café, pause déjeuner, | [13 empty] | Le dispositif d’appui à la publication d’articles et résultats de recherche du CEFORGRIS (publication dans les revues, publication d’ouvrage, d’articles et de policy briefs, fiches techniques, actes de colloque, etc.) est mis en place |  | 682 |  |  | Coordonnateur adjoint | action 3
Activité 3e14: Inscrire les enseignants et chercheurs dans des sociétés savantes et dans des réseaux scientifiques et professionnels | TDR, identification des plateformes, élaboration de projet de convention, signature des convention | [13 empty] | 30 enseignants et chercheurs du CEFORGRIS sont inscrits dans des sociétés savantes et dans des réseaux scientifiques et professionnels |  | 2727 |  |  | Coordonnateur adjoint | Action 3
Activité 3e15:Participer à des foires, fora, symposium, colloques, tables rondes et ateliers pour présenter les résultats des activités des programmes de recherche, des services d’expertise du CEFORGRIS | TDR, Prise de note de service, kid de participants (stylot, blocknote, dépliants du ceforgris) | [13 empty] | Le CEFORGRIS particip à des foires, fora, symposium, colloques, tables rondes et ateliers pour présenter les résultats des activités des programmes de recherche et des services d’expertise |  | 22454 |  |  | Coordonnateur adjoint | action 3
Activité 3e16: Organiser des symposium, colloques, tables rondes et ateliers pour présenter les résultats des activités des programmes de recherche, des services d’expertise du CEFORGRIS | Fiche d'activité ou TDR, location de salle, frais comité d'organisation, frais support de communication (banderole, kakemono, affiche, sacs, tee-shirt), transport des participants, hôtels des participants hors de ouagadougou et de burkina, carburant, crédit de communication, couverture médiatique, frais éditions des actes, création du site web de la rencontre, reproduction des kits de participants, frais de présentation pour invités (keynotes), conférence de presse | [13 empty] | Le CEFORGRIS organise des symposium, colloques, tables rondes et ateliers pour présenter les résultats des activités des programmes de recherche et des services d’expertise |  | 80727 |  |  | Coordonnateur adjoint | action 3
Activité 3e17: Inscrire les enseignants et chercheurs dans des plateformes d’information telles que academia educ, researchgate, etc. | TDR, identification des plateformes, élaboration de projet de convention, signature des convention | [13 empty] | 30 enseignants et chercheurs du CEFORGRIS sont inscrits dans des plateformes d’information telles que academia educ, researchgate, etc. |  | 2727 |  |  | Coordonnateur adjoint | action 3
200250
TOTAUX | [16 empty] | 648378.9236
Action 4: PARTENARIATS ACADEMIQUES ET SCIENTIFIQUES
Sous-Action 4a: Défis environnemental et social | [23 empty] | #REF! | #REF! | 651288 | 325644
Activité 4a4: Octroyer des bourses de stage staff pour le développement d'un projet avec CEFORGRIS ou ses partenaires clés (IPESSTI) | TDR; publication communiqué whatsapp promotions; information par les responsables pédagogiques, recherche; publication et réception des dossiers plateforme; paiement des bourses | [13 empty] | 2 bourses de stage staff pour le développement d'un projet avec CEFORGRIS ou ses partenaires clés sont octroyées | c'est cette année qu'on a mieux compris le contenu; aussi le début des activités des partenaires | 1184.9545 |  |  | coordonnateur adjoint |  | IPESSTI | 20500 | 1184.9545
1184.9545
Sous-Action 4b: Plateforme d'innovation | [23 empty] | #REF!
0
Sous-Action 4c: Evaluation d'impact instituionnel | [23 empty] | #REF!
Activité 4c3: Universités d'étés Excellence Impact Learning (des aspects des ACE- communication, S&E, Sauvegarde, etc) (IPESSTI) | TDR organisation d'universités d'été Excellence Impact Learning; Conception documents techniques pour 6 universités de 30 participants maximum; communication presse écrite, presse en ligne; comité d'organisation; location de salle; restauration; transport; hebergement; | [13 empty] | des universités d'été Excellence Impact Learning (des aspects des ACE- communication, S&E, Sauvegarde, etc) sont réalisées | c'est cette année qu'on a mieux détaillé le contenu de l'ILD2 | 13105.9545 |  |  | coordonnateur adjoint | partenariat academique | IPESSTI | 11005 | 13105.9545
13105.9545
Sous-Action 4d: développement de la formation | [23 empty] | #REF!
Activité 4d5: Renforcer les capacités de IPESSTI et partenaires pour la la recherche pour l'impact | TDR; équipement pédagogique; équipement de recherche; matériel administratif | [13 empty] | Les capacités de IPESSTI et partenaires pour la formation et la recherche pour l'impact sont renforcées | la programmation des activités des partenaires est maintenant faite | 17863.6364 |  |  | coordonnateur adjoint | partenariat academique | PESSTI | 15000 | 17863.6364
Activité 4d6: Renforcer les capacités de LDG et partenaires pour la la recherche pour l'impact | TDR; équipement pédagogique; équipement de recherche; matériel administratif | [13 empty] | Les capacités des partenaires de LDG et partenaires pour la formation et la recherche pour l'impact sont renforcées | la programmation des activités des partenaires est maintenant faite | 35727.2727 |  |  | coordonnateur adjoint | partenariat academique | LGD | 30000 | 35727.2727
Activité 4d12: développer des curricula pour des formations courte durée de IPESSTI | Frais de mission des participants, reprographie de documents et frais de communication; pause café renforcée et location de salle; 10 curricula | [13 empty] | Des curricula pour des formations courte durée de IPESSTI sont élaborés | la programmation des activités des partenaires est maintenant faite | 53995.8182 |  |  | coordonnateur adjoint | partenariat académique | IPESSTI | 45340 | 53995.8182
Activité 4d13: octroyer des bourses de formation courte durée IPESSTI | TDR; sélection des candidats admis | [13 empty] | Des bourses de formation courte durée IPESSTI sont octroyées | la programmation des activités des partenaires est maintenant faite | 1899.5 |  |  | coordonnateur adjoint | partenariat académique | IPESSTI | 1595 | 1899.5
Activité 4d14: Octroyer des bourses formation courte durée partenaires UJKZ | TDR; sélection des candidats admis | [13 empty] | Des bourses formation courte durée partenaires UJKZ sont octroyées | la programmation des activités des partenaires est maintenant faite | 1899.5 |  |  | coordonnateur adjoint | partenariat académique | UJKZ | 1595 | 1899.5
Activité 4d15: Organiser des formations de courte durée des partenaires clés (LGD ) | TDR; communication; location de salles; frais de mission des participants; Frais de mission des participants, reprographie de documents et frais de communication; pause café renforcée et location de salle; 10 formations | [13 empty] | 2 formations de courte durée des partenaires clés (LGD et IPESSTI) sont organisées | la programmation des activités des partenaires est maintenant faite | 37797.0727 |  |  | coordonnateur adjoint | partenariat académique | IPESSTI eT LGD | 31738 | 37797.0727
Activité 4d16: Organiser des formations de courte durée des partenaires clés (IPESSTI) | TDR; communication; location de salles; frais de mission des participants; Frais de mission des participants, reprographie de documents et frais de communication; pause café renforcée et location de salle; 10 formations | [13 empty] | 2 formations de courte durée des partenaires clés (LGD et IPESSTI) sont organisées | la programmation des activités des partenaires est maintenant faite | 37797.0727 |  |  | coordonnateur adjoint | partenariat académique | IPESSTI eT LGD | 31738 | 37797.0727
Activité 4d17: Elaborer des contenus de sensibilisation/formation pour les enseignants du ceforgris (IPESSTI) | Honoraire présentations Personnes ressources; couverture médiatique; crédit communication; carburant; pause déjeuner; pause café; location de la salle | [13 empty] | Des contenus de sensibilisation/formation pour les enseignants du ceforgris sont élaborés | la programmation des activités des partenaires est maintenant faite | 5304.1305 |  |  | coordonnateur adjoint | partenariat académique | ipessti | 4453.85 | 5304.1305
Activité 4d18: Elaborer des contenus de sensibilisation/formation sur les risques pour les auditeurs et visiteurs (IPESSTI) | Honoraire présentations Personnes ressources; couverture médiatique; crédit communication; carburant; pause déjeuner; pause café; location de la salle | [13 empty] | Des contenus de sensibilisation/formation sur les risques pour les auditeurs et visiteurs sont élaborés | la programmation des activités des partenaires est maintenant faite | 5304.1305 |  |  | coordonnateur adjoint | partenariat académique | ipessti | 4453.85 | 5304.1305
Activité 4d19: Elaborer des contenus de sensibilisation/formation pour le personnel ATOS (IPESSTI) | Honoraire présentations Personnes ressources; couverture médiatique; crédit communication; carburant; pause déjeuner; pause café; location de la salle | [13 empty] | Des contenus de sensibilisation/formation pour le personnel ATOS sont élaborés | la programmation des activités des partenaires est maintenant faite | 5304.1305 |  |  | coordonnateur adjoint | partenariat académique | ipessti | 4453.85 | 5304.1305
202892.2641
Sous-Action 4e: Renforcer la qualité de l'enseignement et de la recherhe | [23 empty] | #REF!
Activité 4e1: Réaliser un état des lieux de l'assurance qualité et apprentissage bonnes pratiques dans l'ESRI (IPESSTI) | TDR état des lieux; collecte de données; traitement des données et rapportages; atelier de validation du rapport; édition du rapport | [13 empty] | Un diagnostic états des lieux de l'assurance qualité et apprentissage bonnes pratiques dans l'ESRI est faite | pour appuyer le travail de la cellule d'assurance qualité et apprendre des bonnes pratiques en la matière | 17863.6364 |  |  | coordonnateur adjoint | partenariat académique | ipessti | 15000 | 17863.6364
Activité 4e8: Réaliser une études diagnostic du secteur des évaluations environnementales et sociales au Burkina Faso (IPESSTI) | TDR; élaboration d'un projet de 30 millions CFA | [13 empty] | Un programme de recherche en genre, risques et impacts sociaux est développé et financé | début de mise en œuvre des activités des partenaires clés | 54545.45
72409.0864
Sous-Action 4f: Renforcer la pertinence de la formation et de la recherche | [23 empty] | #REF!
Activité 4f1: (Activité 5.A.6 de 2021) Soutenir IPESSTI à la recherche de financement pour la recherche de soutien | TDR; fonds de prospection | [13 empty] | L'IPESSTI a reçu un soutien pour la recherche de financement pour la recherche de soutien | début de mise en œuvre des activités des partenaires clés | 3572.7273 |  |  | Coordonnateur adjoint | partenariat académique | ipessti | 3000 | 3572.7273
Activité 4f2: (Activité 5.A.6 de 2021) Soutenir LDG à la recherche de financement pour la recherche de soutien | TDR; fonds de prospection | [13 empty] | Le LDG a reçu un soutien à la recherche de financement pour la recherche de soutien | début de mise en œuvre des activités des partenaires clés | 5954.5455 |  |  | Coordonnateur adjoint | partenariat académique | ipessti | 5000 | 5954.5455
Activité 4f4: Développer un programme d’innovation et d’entrepreneuriat développé et offert (pour au moins 1 trimestre) pour les étudiants et les membres du corps professoral de chaque centre. (IPESSTI) | Atelier des acteurs de renforcement des capacités du système d'innovation de l'environnement; Atelier de validation des opportunites d'emploi (existants et potentiels); Atelier de developpement des profiles (poste, competences, formation); Atelier de developpement de referentiels de formation (curricula); Atelier de validation des referentiels de formation (curricula); Produire des outils et des supports pour le renforcement des capacités; Formation professionnelle en entrepreneuriat et innovation dans le secteur de l'environnement; | [13 empty] | Un programme d’innovation et d’entrepreneuriat développé et offert (pour au moins 1 trimestre) pour les étudiants et les membres du corps professoral de chaque centre est développé | Plan d'entrepreneuriat développé cette année | 19026.7973 |  |  | Coordonnateur adjoint | Partenariat académique |  | 15976.7 | 19026.7973
28554.07
Sous-Action : 4g: Renforcement des capacités de gouvernances des partenaires clés
Activité 4g1: Renforcer les capacités organisationnel de IPESSTI | TDR, atelier de formation, élaboration de documents, édition de documents | [15 empty] | 7500
Activité 4g2: Renforcer les capacités administratif et de management de IPESSTI | TDR, atelier de formation, élaboration de documents, édition de documents | [15 empty] | 7500
Activité 4g3: Assurer l'innovation institutionnelle de IPESSTI | TDR, atelier de formation, élaboration de documents, édition de documents | [15 empty] | 5000
Activité 4g4: Renforcer les capacités organisationnel de LGD | TDR, atelier de formation, élaboration de documents, édition de documents | [15 empty] | 5000
Activité 4g5: Renforcer les capacités administratif et de management de LGD | TDR, atelier de formation, élaboration de documents, édition de documents | [15 empty] | 5000
30000
Sous-Action : 4h: communication
Activité 4h1: Réaliser des dispositifs d'information et de communication - site web, supports de communication, kits formations, etc) pour les partenaires clés (LGD et partenaires académiques UJKZ) | TDR, conception des dispositifs, pause café, pause déjeuner, | [15 empty] | 341 |  |  |  | Action 3
Activité 4h2: Réaliser des dispositifs d'information et de communication - site web, supports de communication, kits formations, etc) pour les partenaires clés (IPESSTI et partenaires UTS) | TDR, conception des dispositifs, pause café, pause déjeuner, | [15 empty] | 341 |  |  |  | Action 3
Activité 4h3: Méner des activités d'information sur les activités des partenaires clés - animation site web, colloques, symposiums, ateliers, tables rondes, rencontre de présentation avec partenaires, supports de communication, etc (LGD ) | TDR, pauses café, carburant, crédit communication, réservations de salle, pause déjeuner, ateliers , kid de participants (stylot, blocknote, dépliants du ceforgris, frais de présentation des invités, couverture médiatique, frais maître de cérémonie, frais facilitateur, frais d'édition des rapports, perdiem, | [15 empty] | 12891 |  |  | Coordonnateur adjoint | action 3
Activité 4h4: Méner des activités d'information sur les activités des partenaires clés - animation site web, colloques, symposiums, ateliers, tables rondes, rencontre de présentation avec partenaires, supports de communication, etc (IPESSTI) | TDR, pauses café, carburant, crédit communication, réservations de salle, pause déjeuner, ateliers , kid de participants (stylot, blocknote, dépliants du ceforgris, frais de présentation des invités, couverture médiatique, frais maître de cérémonie, frais facilitateur, frais d'édition des rapports, perdiem, | [15 empty] | 12891 |  |  | Coordonnateur adjoint | action 3
Activité 4h5: Inscrire les enseignants et chercheurs des partenaires clés ( IPESSTI) dans des sociétés savantes et dans des réseaux scientifiques et professionnels | TDR, identification des plateformes, élaboration de projet de convention, signature des convention | [15 empty] | 2727 |  |  | Coordonnateur adjoint | action 3
Activité 4h6: Inscrire les enseignants et chercheurs des partenaires clés (LGD) dans des sociétés savantes et dans des réseaux scientifiques et professionnels | TDR, identification des plateformes, élaboration de projet de convention, signature des convention | [15 empty] | 2727 |  |  | Coordonnateur adjoint | action 3
Activité 4h7:. Participer à des foires, fora, symposium, colloques, tables rondes et ateliers pour présenter les résultats des activités des programmes de recherche des partenaires clés (LDG) | TDR, identification de l'activité kid de participants (stylot, blocknote, dépliants du ceforgris) | [15 empty] | 22454 |  |  | Coordonnateur adjoint | action 3
Activité 4h8: Participer à des foires, fora, symposium, colloques, tables rondes et ateliers pour présenter les résultats des activités des programmes de recherche des partenaires clés (IPESSTI) | TDR, identification de l'activité kid de participants (stylot, blocknote, dépliants du ceforgris) | [15 empty] | 22454 |  |  | Coordonnateur adjoint | action 3
Activité 4h9: Organiser des symposium, colloques, tables rondes et ateliers pour présenter les résultats des activités des programmes de recherche des partenaires clés (LDG) | Fiche d'activité ou TDR, location de salle, frais comité d'organisation, frais support de communication (banderole, kakemono, affiche, sacs, tee-shirt), transport des participants, hôtels des participants hors de ouagadougou et de burkina, carburant, crédit de communication, couverture médiatique, frais éditions des actes, création du site web de la rencontre, reproduction des kits de participants, frais de présentation pour invités (keynotes), conférence de presse | [15 empty] | 80727 |  |  | Coordonnateur adjoint | action 3
Activité 4h10: Organiser des symposium, colloques, tables rondes et ateliers pour présenter les résultats des activités des programmes de recherche des partenaires clés (IPESSTI) | Fiche d'activité ou TDR, location de salle, frais comité d'organisation, frais support de communication (banderole, kakemono, affiche, sacs, tee-shirt), transport des participants, hôtels des participants hors de ouagadougou et de burkina, carburant, crédit de communication, couverture médiatique, frais éditions des actes, création du site web de la rencontre, reproduction des kits de participants, frais de présentation pour invités (keynotes), conférence de presse | [15 empty] | 80727 |  |  | Coordonnateur adjoint | action 3
Activité 4h11: Inscrire les enseignants et chercheurs des partenaires clés (IPESSTI) dans des plateformes d’information telles que academia educ, researchgate, etc. | TDR, identification des plateformes, élaboration de projet de convention, signature des convention | [15 empty] | 2727 |  |  | Coordonnateur adjoint | action 3
Activité 4h12: Inscrire les enseignants et chercheurs des partenaires clés (LGD) dans des plateformes d’information telles que academia educ, researchgate, etc. | TDR, identification des plateformes, élaboration de projet de convention, signature des convention | [15 empty] | 2727 |  |  | Coordonnateur adjoint | action 3
243734
TOTAUX | [16 empty] | 591880.3295
Action 5: PARTENARIATS SECTORIELS
Sous-Action 5a: Développer le partenariat sectoriel
Activité 5a1: Offrir 10 places en Master à tous les Ministères par appel | TDR convention avec le Ministère de la fonction publique; TDR communiqué appel à candidature des agents de l'Etat; sélection des candidats; offre de bourses complètes | [13 empty] | Des places de Master sont offertes aux différents Ministère |  | 1500 |  |  | Coordonnateur
Activité 5a2: Offrir des places de 50% de réduction dans les certificats aux employés des Ministères | TDR convention avec le Ministère de la fonction publique; offre de réducation de 50% des frais certificats aux candidats de l'état sélectionnés lors des sessions | [13 empty] | Des réduction des frais d'inscription de 50% aux formations de courte durée en faveur des employés des Ministères est faite |  | 0 |  |  | Coordonnateur
Activité 5a3: Offrir des places de 50% de réduction dans les certificats aux élèves fonctionnaires de l'ENAM, ENAREF, Ecole des Officiers Sécurités et Militaires, employés des Ministères | TDR convention avec le Ministère de la fonction publique; offre de réducation de 50% des frais certificats aux candidats élèves fonctionnaires sélectionnés lors des sessions | [13 empty] | Des réduction des frais d'inscription de 50% aux formations de courte durée en faveur des élèves fonctionnaires est faite |  | 0 |  |  | Coordonnateur
Activité 5a4: Activité 5a4: Développer conjointement des services avec des acteurs sectoriels ( seminaires, background paper/document de travail, élaboration/évaluation des Documents d'évaluation/gestion d'impacts environnemental et social) | TDR développement support d'information sur produits; TDR recherche de partenaires; TDR Signature de convention | [15 empty] | 5000 |  |  | Coordonnateur adjoint |  | pla impact institutionnel
Activité 5a6: Organiser un voyage d'études dans la sous-region pour les membres du Conseil Consultatif Sectoriel | TDR du voyage d'études pour 5 personnes; billets d'avion; perdiem; impression de support de communication sur le ceforgris | [15 empty] | 12500 |  |  | Coordonnateur |  | pla impact institutionnel
Activité 5a7: Organiser des séjours des enseignants chercheurs et chercheurs du CEFORGRIS en entrprise | TDR appel à manifestation d'intérêt; 5 dossiers pilote pour 2022 | [15 empty] | 15500 |  |  | coordonnateur adjoint |  | pla impact institutionnel
Activité 5a8: Opérationalisation des partenariats sectoriels nationaux | TDR organisation des séjours; signature de conventions; | [15 empty] | 2500 |  |  | coordonnateur |  | pla impact institutionnel
Activité 5a9: Opérationalisation des partenariats sectoriels internationaux | TDR, organisation de voyage, 1 billet d'avion | [15 empty] | 4545
41545
TOTAUX | [16 empty] | 41545
Action 6: GESTION ET GOUVERNANCE
Sous-Action 6a: Assurer le rapportage des activités de gestion administrative et financière
Activité 6a1: Assurer la gestion comptable du CEFORGRIS | Elaboration des TDR, formalisation des différentes tâches de gestion comptable, validation | [13 empty] | La comptabilité du CEFORGRIS est tenue |  | 318 |  |  | Coordonnateur et Comptable | Plan financier
Activité 6a2: Mettre en place un dispositif d’archivage des pièces comptables | TDR, conception du dispositif, acquisition du matériel d'archivage des pièces comptable, | [13 empty] | Un dispositif d’archivage des pièces comptables est mis en place |  | 318 |  |  | Coordonnateur et Comptable | Plan financier
Activité 6a3: Réaliser mensuellement les rapprochements bancaires | TDR, élaboration d'un calendrier de réalisation des rapprochements bancaires, validation, affichage | [13 empty] | Des rapprochements bancaires sont réalisés mensuellement |  | 0 |  |  | Coordonnateur et Comptable | Plan financier
Activité 6a4: Mettre en place un dispositif de production de justificatifs des opérations du centre (PTAB, accusés de réceptions, etc.) | TDR, conception du dispositif, validation | [13 empty] | Un dispositif de production de justificatifs des opérations du centre (PTAB, accusés de réception, etc.) est mis en place |  | 318 |  |  | Coordonnateur et Comptable | Plan financier
Activité 6a5: Mettre à disposition du service comptable du centre les pièces comptables sur les paiements des indemnités et salaires au personnel accompagnant le projet | Recencement des pièces comptables ; récupération | [13 empty] | Les pièces comptables sur les paiements des indemnités et salaires au personnel accompagnant le projet sont mis à disposition du service comptable |  | 0 |  |  | Coordonnateur et Comptable | Plan financier
Activité 6a6: Mettre en place un dispositif de vérification des pièces justificatives (décharge sur les factures, chèques, émargements ; visa paiements des indemnités) | TDR, conception du dispositif, validation | [13 empty] | Les pièces comptables sur les paiements des indemnités et salaires au personnel accompagnant le projet sont mis à disposition pour les vérifictications |  | 0 |  |  | Coordonnateur | Plan financier
Activité 6a7: Produire les états financiers et de rapports de suivi financier (mensuel, trimestriel, semestriel, annuel) | TDR, élaboration d'un calendrier de production des états financiers et rapports de suivi, validation | [13 empty] | Les états financiers et de rapports de suivi financier (mensuel, trimestriel, semestriel, annuel) sont produits à temps |  | 0 |  |  | Coordonnateur | Plan financier
Activité 6a8: Renforcer les capacités des agents financiers et comptables du centre sur le système financier et comptable des IESR | TDR, identification des besoins de formations, atelier de formation, paiement des perdiems, carburant, chauffeur | [13 empty] | Les capacités des agents financiers et comptables du centre sur le système financier et comptable des IESR sont renforcées |  | 4236 |  |  | Coordonnateur adjoint, | Plan financier
5190
Sous-Action 6b: Assurer la gouvernance du centre
Activité 6b1: (Activité 2.A.7 de 2021) Mettre en place d’une caisse menu dépenses (CMD) au profit du projet. | TDR, conception du mécanisme d'utilisation de la caisse, valiation, formalisation du mécanisme | [13 empty] | La caisse menu dépenses est mise en place |  | 318 |  |  | Coordonnateur adjoint, | Plan financier
Activité 6b2: Créer des sous-comptes dans le compte ressources générées (sous-compte filières, sous-compte projets, etc.) | TDR, conception de la structuration du compte RG, validation, mis à disposition de numéros de sous compte | [13 empty] | Le CEFORGRIS dispose de sous comptes consacrées aux filières et aux projets | Il y a la nécessité de disposer des sous compte pour évaluer la rentabilité d'une filière ou d'un projet | 0 |  |  | Coordonnateur adjoint | Plan financier
Activité 6b3: Produire un document officiel sur les comptes du centre existants | TDR, note de service | [13 empty] | Un document officiel sur les comptes du centre est disponible | Cette activité permet la régularité des comptes du CEFORGRIS au niveau de l'Université | 0 |  |  | Coordonnateur adjoint | Plan financier
Activité 6b4: Mettre en place le dispositif de recouvrement et de suivi des créances (frais de formation, frais prestations de services, etc.) | TDR, conception du dispositif, validation et formalisation du dispositif | [13 empty] | Un dispositif de recouvrement et de suivi des créances (frais de formation, frais prestations de services, etc.) est mis en place | Cette activité vient combler un gap identifié au niveau des ressources générées | 318 |  |  | Coordonnateur | Plan financier
Activité 6b5: Respecter les procédures de décaissement des fonds et l’implication des agents du Projet dans la gestion de la contrepartie Nationale. | TDR, formalisation des procédures de décaissement, publication, diffusion | [13 empty] | Les procédures de décaissement des fonds et l’implication et l’autonomie des agents du Projet dans la gestion de la contrepartie Nationale. | Cette activité met des gardes fous à la gestion financière | 318 |  |  | Coordonnateur adjoint, | Plan financier
Activité 6b6: Régulariser la situation du Projet vis-à-vis des impôts de la CNSS et de la CARFO par la création d’un numéro IFU et de CNSS | TDR, acquisition de n°IFU, CNSS, CARFO, | [13 empty] | Le CEFORGRIS a régularisé sa situation vis-à-vis des impôts, de la CNSS et de la CARFO par la création d’un numéro IFU et de CNSS | Cette activité permet de régulariser la situation administrative du centre | 0 |  |  | Coordonnateur adjoint | Plan financier
Activité 6b7: Mettre à jour le manuel de procédure administrative et financière | TDR, atelier de relecture, pause café, pause déjeuner, location de salle, carburant, perdiem, invitation de personnes ressources | [13 empty] | Le manuel de procédure administrative et financière est mis à jours |  | 4236 |  |  | Coordonnateur adjoint | Plan financier
Activité 6b8: Mettre en place le dispositif interne de vérification des comptes (comité de vérification interne au ceforgris) | TDR, conception du dispositif, formalisation et publication | [13 empty] | Un dispositif interne de vérification des comptes (comité de vérification interne au ceforgris) est mis en place | Il s'agit de combler des gaps identifiés au cours de l'année écoulée | 318 |  |  | Coordonnateur adjoint | Plan financier
Activité 6b9: Mettre en place le dispositif pour les retenues sur les dépenses relatives aux prestations de services. | TDR, conception du dispositif, formalisation et publication | [13 empty] | Un dispositif pour les retenues sur les dépenses relatives aux prestations de services est mis en place | Il s'agit de combler des gaps identifiés au cours de l'année écoulée | 318 |  |  | Coordonnateur adjoint | Plan financier
Activité 6b10: Renforcer les capacités des agents du Ceforgris sur le système financier et comptable du centre | TDR, atelier de formation, pause café et pause déjeuner, | [13 empty] | Les capacités des agents du Ceforgris sur le système financier et comptable du centre sont renforcées | Il s'agit de combler des gaps identifiés au cours de l'année écoulée | 4236 |  |  | Coordonnateur adjoint | Plan financier
Activité 6b11: Mettre en place un dispositif de revue des rapports du centre | TDR, conception du dispositif, formalisation et publication | [13 empty] | Un dispositif de revue des rapports du centre est mis en place | Il s'agit de combler des gaps identifiés au cours de l'année écoulée | 318 |  |  | Coordonnateur | Plan financier
Activité 6b12: Elaborer les contrats du personnel ATOS | TDR, élaboration des versions provisoires, amendement, élaboration des versions définitives, pause café, pause déjeuner | [13 empty] | Les contrats du personnel ATOS sont élaborés | Activité imposée par le recrutement du personnel | 318 |  |  | Coordonnateur | Plan financier
Activité 6b13: Elaborer les contrats du personnel académique | TDR, élaboration des versions provisoires, amendement, élaboration des versions définitives, pause café, pause déjeuner | [13 empty] | Les contrats du personnel académique sont élaborés | Activité imposée par l'implication du personnel académique | 318 |  |  | Coordonnateur adjoint, comptable | Plan financier
Activité 6b14: Elaborer les contrats des étudiants | TDR, élaboration des versions provisoires, amendement, élaboration des versions définitives, pause café, pause déjeuner | [13 empty] | Les contrats des étudiants sont élaborés | Activité imposée par le recrutement des étudiants boursiers | 318 |  |  | Coordonnateur | Plan financier
Activité 6b15: Elaborer les Modèles économiques des formations | TDR, atelier d'élaboration du modèle, pause café, pause déjeuner, location de salle, carburant, perdiem, invitation de personnes ressources | [13 empty] | Les Modèles économiques des formations sont élaborés | Activité imposée par le développement des filières de formation | 5327 |  |  | Coordonnateur adjoint, comptable | Plan financier
Activité 6b16: Elaborer les Modèles de gestion des ressources générées | TDR, atelier d'élaboration du modèle, pause café, pause déjeuner, location de salle, carburant, perdiem, invitation de personnes ressources | [13 empty] | Les Modèles de gestion des ressources générées sont élaborés | Formalisation du processus de l'utilisation des ressources générées | 5327 |  |  | Coordonnateur | Plan financier
Activité 6b17: Elaborer le Modèle économique des projets de recherche | TDR, atelier d'élaboration du modèle, pause café, pause déjeuner, location de salle, carburant, perdiem, invitation de personnes ressources | [13 empty] | Le Modèle économique des projets de recherche est mis en place | Activité imposée par le développement des projets de recherche | 5327 |  |  | Coordonnateur adjoint, comptable | Plan financier
Activité 6b18: Elaborer les Modèles économiques des projets d’expertise | TDR, atelier d'élaboration du modèle, pause café, pause déjeuner, location de salle, carburant, perdiem, invitation de personnes ressources | [13 empty] | Les Modèles économiques des projets d’expertise sont mis en place | Activité imposée par le développement des projets d'expertise | 5327 |  |  | Coordonnateur adjoint, comptable | Plan financier
Activité 6b19: Elaborer le Modèle de financement des pôles d’excellence Régionaux GRIS | TDR, atelier d'élaboration du modèle, pause café, pause déjeuner, location de salle, carburant, perdiem, invitation de personnes ressources | [13 empty] | Le Modèle de financement des pôles d’excellence Régionaux GRIS est élaboré | Activité imposée par le développement des pôles d'excellence | 5327 |  |  | Coordonnateur adjoint, comptable | Plan financier
Activité 6b20: Elaborer le Schéma de suivi des indicateurs fudiciaires (administratifs, financiers) et partenariat sectoriel | TDR, conception du schéma, validation, diffusion, pause café, pause déjeuner, | [13 empty] | Le Schéma de suivi des indicateurs fudiciaires (administratifs, financiers) et partenariat sectoriel est élaboré |  | 386 |  |  | Coordonnateur | Plan financier
Activité 6b21: Elaborer le Schéma de suivi des indicateurs académique (formation, recherche ; partenariat académique) | TDR, conception du schéma, validation, diffusion, pause café, pause déjeuner, | [13 empty] | Le Schéma de suivi des indicateurs académique (formation, recherche ; partenariat académique) est élaboré |  | 386 |  |  | Coordonnateur adjoint, comptable | Plan financier
Activité 6b22: Elaborer le modèle d’approvisionnement en consommables pour les différents bureaux, et autres intervenants | TDR, conception du modèle, validation, diffusion | [13 empty] | Le modèle d’approvisionnement en consommables pour les différents bureaux, et autres intervenants est élaboré |  | 318 |  |  | Coordonnateur | Plan financier
Activité 6b23: Acquérir les consommables pour les différents bureaux, et autres intervenants | TDR, lancer le marché, réceptionner les consommables | [13 empty] | Acquisition des consommables pour les différents bureaux, et autres intervenants |  | 8182 |  |  | Coordonnateur | Plan financier
Activité 6b24: Elaborer le dispositif de validation des TDRs (fiche technique, budget et état), états | TDR, conception du dispositif, validation, diffusion | [13 empty] | Le dispositif de validation des TDRs (fiche technique, budget et état), états est élaboré |  | 0 |  |  | Coordonnateur | Plan financier
Activité 6b25: Créer les Sous-comptes du projet (Ceforgris 70% ; partenariat interne (15%) ; partenariat externe (15%) | Proposition de structuration du compte, amendement et validation, publication des numéros des sous compte | [13 empty] | Les Sous-comptes du projet (Ceforgris 70% ; partenariat interne (15%) ; partenariat externe (15%) sont créés | L'activité permet de respecter les directives de la Banque Mondiale | 0 |  |  | Coordonnateur | Plan financier
Activité 6b26: Elaborer le guide d’utilisation des équipements/matériels du ceforgris (interne et externe) | TDR, élaboration du draft du guide, amendement, validation, diffusion, pause café, pause déjeuner | [13 empty] | Le guide d’utilisation des équipements/matériels du ceforgris (interne et externe) est élaboré | Il s'agit de normaliser l'utilisation des équipements | 568 |  |  | Coordonnateur | Plan financier
Activité 6b27: Elaborer les règles de gestion des nuisances sonores du CEFORGRIS | TDR, salle, pause café, pause déjeuner, carburant, couverture médiatique, perdiem, personnes ressources | [13 empty] | Les règles de gestion des nuisances sonores du CEFORGRIS sont élaborés | Activité de plan de sauvegarde environnementale | 2015 |  |  | Coordonnateur adjoint, | Sauvegarde environnementale
Activité 6b28: Diffusier les mesures de respects des espaces utilisés ou occupés par le CEFORGRIS | TDR, identification des lieux d'affichage, reproduction des mesures, affichage, publication | [13 empty] | Les mesures de respects des espaces utilisés ou occupés par le CEFORGRIS sont diffusées | Activité de plan de sauvegarde environnementale | 945 |  |  | Coordonnateur | Sauvegarde environnementale
Activité 6b29: Installer un système de collecte, de tri et d’évacuation des déchets (matériel usé, papier, plastiques, cartouche d'ancre et de résidus divers) vers les centres de traitement et de récupération appropriés | TDR, lancement du marché, contractualisation avec un prestataire, signature du contrat | [13 empty] | Un système de collecte, de tri et d’évacuation des déchets (matériel usé, papier, plastiques, cartouche d'ancre et de résidus divers) vers les centres de traitement et de récupération appropriés est installé | Activité de plan de sauvegarde environnementale | 6364 |  |  | Coordonnateur | Sauvegarde environnementale
Activité 6b30: Adopter un système de collecte et d’évacuation des eaux usées fonctionnel | TDR, lancement du marché, contractualisation avec un prestataire, signature du contrat | [13 empty] | Un système de collecte et d’évacuation des eaux usées fonctionnel est adomté | Activité de plan de sauvegarde environnementale | 2728 |  |  | Coordonnateur | Sauvegarde environnementale
Activité 6b31: Adopter un système d’économie d’énergie adapté au contexte du CEFORGRIS | TDR, évaluation du système de consommation d'énergie par un spécialiste, proposition d'un système d'économie, mise en œuvre du système d'économie : Lancer le marché, recruter un consultant, signer le contrat | [13 empty] | Un système d’économie d’énergie adapté au contexte du CEFORGRIS est adopté | Activité de plan de sauvegarde environnementale | 2728 |  |  | Coordonnateur | Sauvegarde environnementale
Activité 6b32: Adopter les bonnes pratiques dans la circulation routière | TDR, identification des bonnes pratiques, reproduction des bonnes pratiques, | [13 empty] | Les bonnes pratiques dans la circulation routière sont adoptées | Activité de plan de sauvegarde environnementale | 909 |  |  | Coordonnateur | Sauvegarde environnementale
Activité 6b33: Installer un dispositif de nettoyage fonctionnel des locaux et d’évacuation des odeurs (y compris l'entretien des toilettes ; Assurer l'assainissement de l’environnement du travail) | TDR, lancement du marché, contractualisation avec un prestataire, signature du contrat | [13 empty] | Le dispositif de nettoyage fonctionnel des locaux et d’évacuation des odeurs est installé | Activité de plan de sauvegarde environnementale | 9091 |  |  | Coordonnateur | Sauvegarde environnementale
Activité 6b34: Mettre en place un système de veille environnementale | TDR; salle; pause café; pause déjeuner; couverture médiatique; kits participants; | [13 empty] | Le système de veille environnementale est mis en place | Activité de plan de sauvegarde environnementale | 1559 |  |  | Coordonnateur | Sauvegarde environnementale
Activité 6b35: Installer les panneaux de signalisation | TDR, conception des contenus; conception des panneaux; Lancer le marchéréalisation des panneaux | [13 empty] | Les panneaux de signalisation sont installés | Activité du plan de sauvegarde sociale | 6364 |  |  | Coordonnateur | Sauvegarde sociale
Activité 6b36: Installer des ralentisseurs de vitesse | TDR; conception des ralentisseur; réalisation des ralentisseurs | [13 empty] | Les ralentisseurs de vitesse sont installés | Activité du plan de sauvegarde sociale | 5455 |  |  | Coordonnateur | Sauvegarde sociale
Activité 6b37: Installer un dispositif de collecte et de gestion des déchets solides et liquides | TDR; achat de bacs à ordures; abonnement enlèvement des ordures; | [13 empty] | Le dispositif de collecte et gestion des déchets solides et liquides est mis en place | Activité du plan de sauvegarde sociale | 2800 |  |  | Chargé de sauvegarde sociale, Coordonnateur | Sauvegarde sociale
Activité 6b38: Afficher le plan de sécurité et d’évacuation d’urgence | TDR, conception des contenus; conception des plans de sécurité et d'évacuation; réalisation impression des plans; installation/affichage des plans | [13 empty] | Le plan de sécurité et d’évacuation d’urgence est affiché | Activité du plan de sauvegarde sociale | 2727 |  |  | Coordonnateur | Sauvegarde sociale
Activité 6b39: Doter le CEFORGRIS en Equipements de protection individuel (EPI)) | TDR, acquisition des EPI | [13 empty] | Les EPI sont disponibles pour le personnel | Activité du plan de sauvegarde sociale | 4545 |  |  | Coordonnateur | Sauvegarde sociale
Activité 6b40: Mettre en place une boite à pharmacie | TDR; conception de la boîte; achat de la boîte | [13 empty] | Existence d’une boite à pharmacie | Activité du plan de sauvegarde sociale | 3182 |  |  | Coordonnateur | Sauvegarde sociale
Activité 6b41: Mettre en œuvre un plan de lutte contre le harcèlement sexuel | TDR; élaboration des documents de sensibilisation; élaboration des documments d'information; élaboration de méchanismes de gestion des plaintes; désignation d'une personne en charge de collecte, suivi, et traitement des plaintes | [13 empty] | Le plan de lutte contre le harcèlement sexuel est mis en œuvre | Activité du plan de sauvegarde sociale | 5264 |  |  | Coordonnateur | Sauvegarde sociale
Activité 6b42: Mettre en place un système de revue périodique du Site web | TDR, Conception du système de revue, mise en œuvre du système | [13 empty] | Le système de revue périodique du site web est mis en place |  | 1955 |  |  | Coordonnateur
Activité 6b43: Améliorer la gouvernances des partenaires -élaboration de RI, procédures administratives et financières, conventions, conditions de travail, etc )clés (LDG & IPESSTI) | Validation du RI, des procédures administratives et financières, reproduction, validation, pause café, pause déjeuner, | [13 empty] | La gouvernances des partenaires -élaboration de RI, procédures administratives et financières, conventions, conditions de travail, etc )clés (LDG & IPESSTI) est améliorée |  | 614 |  |  | Coordonnateur
107054
Sous-Action 6c: Promouvoir la transparence des activités du Centre
Activité 6c1: Mettre en ligne les documents (gestion des plaintes, politique de harcellement sexuel, autres documents de sécurité) du CEFORGRIS | Elaboration du calendrier, validation et mise en œuvre | [13 empty] | Les documents (gestion des plaintes, politique de harcellement sexuel, autres documents de sécurité) sont mis en ligne |  | 0 |  |  | Coordonnateur | Sauvegarde sociale
0
Sous-Action 6e: Assurer la qualité de la passation des Marchés
Activité 6e1: Former le PRM (personnel administratif et financier) sur les procédures de la Banque Mondiale | TDR, inscription du PRM dans la formation, perdiem, billet d'avion | [13 empty] | La formation du PRM est réalisée | Il s'agit d'une recommandation de l'audit externe | 4273 |  |  | Coordonnateur adjoint | Plan financier
Activité 6e2: Formaliser le comité interne de montage des marchés | TDR, identifier les membres du comité interne, signature de la note de service | [13 empty] | Le comité interne de montage des marchés est formalisé |  | 0 |  |  | Coordonnateur | Plan financier
Activité 6e3: Rédiger les rapports d’exécution des marchés selon le manuel Régional des opérations | Editer les règles du manuel Rédaction de la note de service | [13 empty] | Les rapports d’exécution des marchés sont rédigés selon le manuel Régional des opérations |  | 0 |  |  | Coordonnateur
4273
Sous-Action 6f: Evaluation d'impact institutionnel
Activité 6f1: Atelier de capitalisation des résultats de l’évaluation interne de l’impact de la formation et de la recherche dans l’enseignement supérieur AN3 | TDR atelier de capitalisation des résultats de l'évaluation; location de salle; communication; transport; perdiem des participants; édition du rapport de capitalisation | [15 empty] | 4495 |  |  | coordonnateur |  | pla impact institutionnel
4495
Sous-Action 6g: Mettre en place le dispositif d'information du Centre
Activité 6g1: Créer le site web, l’adresse électronique, les coordonnées GPS, numéro fixe, boite postale, newsletter du centre pour assurer les contacts avec le CEFORGRIS et la publication des documents du projet (PTAB, PPM, rapports semestriels, manuel de procédures, règlement intérieur, Plans de sauvegarde, documents de politique (harcèlement, bourses) livret de l’étudiant, régime des études, statistiques, etc. | Elaboration de TDR, acquisition de l'adresse, coordonnées GPS, numéro fixe, BP, newsletter. | [13 empty] | a) le site web est fonctionnel et accessible, b) l’adresse électronique est diffusée ainsi que les coordonnées GPS, numéro fixe, boite postale, newsletter du centre pour assurer les contacts avec le CEFORGRIS et la publication des documents du projet sont créés |  | 15000 |  |  | Coordonnateur | Action 3
Activité 6g2: Réaliser des tableaux d’affichage pour la publication des documents de projet, des plans d’occupation des salles et de sortie du matériel, emplois de temps, circuit de l’information, numéros utiles et d’urgence | + | [13 empty] | Les tableaux d’affichage pour la publication des documents de projet, des plans d’occupation des salles et de sortie du matériel, emplois de temps, circuit de l’information, numéros utiles et d’urgence sont réalisés |  | 2727 |  |  | Coordonnateur | Action 3
Activité 6g3: Créer des groupes WhatsApp, Facebook, Twitter, Linkden et des mailing listes institutionnel et partager les informations du CEFORGRIS (contrats, lettres de mission, programmes d’activités) au moins une fois par semaine | Elaboration de TDR (fiche d'activités); Constitution de liste avec les numéros whatsapp, mailing listes au niveau institutionnel, partage d'information au moins une fois par semaine | [13 empty] | 2 groupes WhatsApp, et des mailing listes institutionnel pour partager les informations du CEFORGRIS (contrats, lettres de mission, programmes d’activités sont créés |  | 909 |  |  | Coordonnateur | Action 3
Activité 6g4:. Mettre en place un dispositif de transmission des informations et de documents (PV, rapports, documents de création du projet, PV de délibération CEFORGRIS, données statistiques, etc.) | TDR, conception du dispositif, validation, note de service: pause café, pause déjeuner, | Cette activité garantit l'efficacité dans la transmission des informations | [12 empty] | Le dispositif de transmission des informations et de documents (PV, rapports, documents de création du projet, PV de délibération CEFORGRIS, données statistiques, etc.) est mis en palce |  | 136 |  |  | Coordonnateur | action 6
Activité 6g5: Installer des panneaux d’indication (signalétique interne | TDR, lancer le marché, signer le contrat, réceptionner les tableau, installer les panneaux | Activité du plan de sauvegarde sociale | [12 empty] | Les panneaux d'indication sont installés |  | 0 |  |  | Coordonnateur | Action 3
Activité 6g6: Mettre en place un mécanisme de recueil des avis et propositions au CEFORGRIS (boite à idée, lien dans le site web, etc.) | TDR, achat d'une boite, installation de la boite, conception du système de traitement des données et de prise de décision | Il y a la nécessité de prendre en compte les avis du personnel | [12 empty] | Le mécanisme de recueil des avis et propositions au CEFORGRIS (boite à idée, lien dans le site web, etc.) est mis en place |  | 272 |  |  | Coordonnateur | action 6
Activité 6g7: Signer des conventions avec des journaux pour des publications (articles de vulgarisation, couverture médiatique, etc.) | TDR, lancer le marché, sélectionner les journaux de grand public, signer des contrats, | [13 empty] | 3 conventions avec des journaux pour des publications (articles de vulgarisation, couverture médiatique, etc.) sont signées |  | 10909 |  |  | Coordonnateur | Action 3
Activité 6g18: Mettre en place des infrastructures de NTIC (bonne connexion, vidéos conférence, etc.) | TDR, lancer le marché d'acquisition du matériel NTIC, signature du contrat, réception et installation du matériel | L'activité permet d'améliorer la communication du centre | [12 empty] | Des infrastructures de NTIC (bonne connexion, vidéos conférence, etc.) sont mises en place |  | 9100 |  |  | Coordonnateur | Action 6
39053
Sous-Action 6h: Informer sur les activités du Centre
Activité 6h1: Animer le site web du CEFORGRIS (mettre à jour site web et autres réseaux sociaux) | TDR, concevoir la stratégie d'animation, réaliser au moins un post par semaine et mise à jour annuel du site web. Pause café, pause déjeuner | [13 empty] | Le site web du CEFORGRIS (mettre à jour site web et autres réseaux sociaux) est animé |  | 10000 |  |  | Coordonnateur | Action 3
Activité 6h2: Organiser des réunions administratives régulières (hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, etc.) et des rencontres d’équipes | Prise de note de service, planification des réunions | [13 empty] | 26 réunions hebdomadaires ; 10 réunions mensuelles des équipes sont organisées |  | 0 |  |  | Coordonnateur | Action 6
Activité 6h3: Organiser des réunions scientifiques et pédagogiques régulières (hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, etc.) et des rencontres d’équipes | TDR, établissement d'un calendrier des réunions, Prise de note de service, pauses café et déjeuner | [13 empty] | Des réunions scientifiques et pédagogiques régulières (hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, etc.) et des rencontres d’équipes s.) sont organisées |  | 1100 |  |  | Coordonnateur | Action 6
Activité 6h4: Organiser des rencontres d’échange avec les partenaires sectoriels sur les conditions de partenariats, les besoins de stage (mission, invitation, zoom, etc.), les procédures administratives et financières du centre | TDR, établissement d'un calendrier des réunions, Prise de note de service, pauses café et déjeuner, kid de participants (stylot, blocknote, dépliants du ceforgris, frais de présentation des invités, couverture médiatique, frais maître de cérémonie, frais facilitateur, frais d'édition des rapports, perdiem, | [13 empty] | 2 rencontres d’échange avec les partenaires sectoriels sur les conditions de partenariats, les besoins de stage (mission, invitation, zoom, etc.), les procédures administratives et financières du centre sont organisées |  | 8600 |  |  | Coordonnateur adjoint | Action 6
Activité 6h5: Organiser une rencontre de présentation du CEFORGRIS aux partenaires sectoriels (vision, objectifs, équipe, filières de formation, programme de recherche, domaines d’expertise, conditions d’accès, partenariat, procédures financières, cadre des projets CEA-IMPACT de la Banque Mondiale, etc. | TDR, Prise de note de service, pauses café et déjeuner, kid de participants (stylot, blocknote, dépliants du ceforgris) | [13 empty] | Une rencontre de présentation du CEFORGRIS aux partenaires sectoriels (vision, objectifs, équipe, filières de formation, programme de recherche, domaines d’expertise, conditions d’accès, partenariat, procédures financières, cadre des projets CEA-IMPACT de la Banque Mondiale, etc. est organisée |  | 4645 |  |  | Coordonnateur | Action 3
Activité 6h6: Organiser une rencontre de présentation du CEFORGRIS aux partenaires académiques (vision, objectifs, équipe, filières de formation, programme de recherche, domaines d’expertise, conditions d’accès, partenariat, procédures financières, cadre des projets CEA-IMPACT de la Banque Mondiale, etc. | TDR, Prise de note de service, pauses café et déjeuner, kid de participants (stylot, blocknote, dépliants du ceforgris, frais de présentation des invités, couverture médiatique, frais maître de cérémonie, frais facilitateur, frais d'édition des rapports, perdiem, | [13 empty] | Une rencontre de présentation du CEFORGRIS aux partenaires sectoriels (vision, objectifs, équipe, filières de formation, programme de recherche, domaines d’expertise, conditions d’accès, partenariat, procédures financières, cadre des projets CEA-IMPACT de la Banque Mondiale est organisée |  | 4645 |  |  | Coordonnateur | Action 3
Activité 6h7: Organiser une rencontre de présentation du CEFORGRIS avec l’institution d’ancrage (vision, objectifs, équipe, filières de formation, programme de recherche, domaines d’expertise, conditions d’accès, partenariat, procédures financières, cadre des projets CEA-IMPACT de la Banque Mondiale, etc.) | TDR,Prise de note de service, pauses café et déjeuner, kid de participants (stylot, blocknote, dépliants du ceforgris, frais de présentation des invités, couverture médiatique, frais maître de cérémonie, frais facilitateur, frais d'édition des rapports, perdiem, | L'activité garantit l'ancraqge institutionnel | [12 empty] | Une rencontre de présentation du CEFORGRIS avec l’institution d’ancrage (vision, objectifs, équipe, filières de formation, programme de recherche, domaines d’expertise, conditions d’accès, partenariat, procédures financières, cadre des projets CEA-IMPACT de la Banque Mondiale, etc.) est organisée |  | 4645 |  |  | Coordonnateur | Action 3
Activité 6h8: Participer aux activités administratives et financières de l’institution d’ancrage (rencontres statutaires, invitation, demande, etc.) | TDR, Prise de note de service, pauses café et déjeuner, kid de participants (stylot, blocknote, dépliants du ceforgris) | L'activité garantit l'ancraqge institutionnel | [12 empty] | Le CEFORGRIS participe aux activités administratives et financières de l’institution d’ancrage (rencontres statutaires, invitation, demande, etc.) |  | 364 |  |  | Coordonnateur | Action 6
Activité 6h9: Diffuser les supports d’information et de communication | TDR, identification des canaux de diffusion, lancer le marché, signer le contrat | [13 empty] | Les supports d’information et de communication sont diffusés |  | 6364 |  |  | Coordonnateur | Action 3
40363
Sous-Action 6i: Assurer le fonctionnement du CEFORGRIS
Activité 6i1: Payer les salaires du personnel recruté du CEFORGRIS | TDR, Calcul mensuel des salaires, paiement | [13 empty] | Les salaires du personnel recruté sont paysés mensuellement |  | 103652 |  |  | Coordonnateur
Activité 6i2: Assurer la communication des membres du CEFORGRIS | TDR, offre de prestation, commande | [13 empty] | Les membres du Centre disposent d'unité de communication |  | 9090.9091 |  |  | Coordonnateur
Activité 6i3: Assurer le déplacement des membres du Centre par l'acquisition du carburant | TDR, acquisition du carburant du CEFORGRIS | [13 empty] | Le carburant pour le déplacement des memres du Centre est acquis |  | 10909.0909 |  |  | Coordonnateur
Activité 6i4: Assurer la maintenance de la moto de l'agent de liaison | TDR, appel à offre de service | [13 empty] | La maintenance de la moto de l'agent de liaison est assurée |  | 909.0909 |  |  | Coordonnateur
Activité 6i5: Réaliser la visite technique du car du Centre | TDR, proposition technique | [13 empty] | La visite technique du car du Centre est réalisée |  | 454.5455 |  |  | Coordonnateur
Activité 6i6: Assurer la maintenance du car | TDR, proposition technique | [13 empty] | La maintenance du car du centre est réalisée régulièrement |  | 4545.4545 |  |  | Coordonnateur
Activité 6i13 : Graduate portfolio programme pour chaque programme de formation | 1-Skill workshop (Atelier de définition des compétences clées pour chaque filière); 2-Skill acquisition (phase pratique); 3-Professional Symposium (organisation d'un symposium où les praticiens vont venir partager les meilleures pratiques et établissement des réseaux; 60 personnes): TDR; voyage terrain; location de salle; sejours; hebergement; restauration; carburant; billet d'avion invités au symposium, communication; perdiems; secrétariat; | [13 empty] | Le programme de soutien aux compétences des étudiants du CEFORGRIS est élaboré et mis en œuvre |  | 80000 |  |  | Coordonnateur adjoint
Activité 6i14 : Prise en charge des frais de représentation | Il s'agit des frais liés à l'accueil des partenaires du CEFORGRIS au pays et à lors des missions | [15 empty] | 30000 |  |  | Coordonnateur
239561.0909
TOTAUX ACTION 6 | [16 empty] | 439989.0909
ACTION 7 : DURABILITE
Sous-Action 7a: Mettre en œuvre le projet CCRENES | [16 empty] | 428581.2 |  |  | Coordonnateur adjoint
Sous -action 7b:Mettre en œuvre le projet MALNET | TDR; 1 projet d'équipe avec 3 doctorants et 10 Masters; 3 billets d'avion | [15 empty] | 49830.15 |  |  | Coordonnateur adjoint
478411.35
TOTAL Action 7 | [16 empty] | 478411.35
TOTAL GENERAL DU PTAB | [16 empty] | 2900000.4341
Note on V6: Schenineda: If the addition of an activity or component requires further clarification, state it. Expecially since COVID may alter center activities and focus
Note on A35: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Bien vouloir préciser la cible à sensibiliser. S'agit il d'une formation ou d'une sensibilisation. préciser le nombre de personnes concernées.
Note on U35: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Bien vouloir reformuler le résultat. Combien de personnes sont sensibilitées?
Note on U52: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Il faut préciser le nombre de projets de recherche en partenariat qu'on entend développer.
Note on A58: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Le calendrier de mise en oeuvre de cette activité tout comme celui des activités qui la suivent ne sont pas précisés.
Note on U71: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Préciser le nombre d'enseignants à former.
Note on U72: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Bien vouloir à chaque fois préciser le nombre.
Note on B78: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Bien vouloir reformuler le résultat.
Note on U88: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Bien vouloir préciser le nombre de partenariats envisagés.
Note on U92: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Le nombre d'étudiants envisagés doit être précisé.
Note on U100: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Préciser le nombre
Note on U103: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Préciser le nombre
Note on U104: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Préciser le nombre
Note on U105: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Préciser le nombre
Note on U106: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Préciser le nombre
Note on U108: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Préciser le nombre de documents à éditer
Note on U111: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Préciser le nombre
Note on U114: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Préciser le nombre
Note on U132: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Préciser le nombre
Note on U133: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Préciser le nombre
Note on A171: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Préciser le nombre envisagé.
Note on A175: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Préciser le nombre
Note on A249: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Au niveau du calendrier, il faut s'assurer que cette activité soit menée pendant les premiers trois mois par exemple. Elle devrait faire partie du plan d'accélération.
Note on U249: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Compte tenu de l'importance que l'AUA tient sur la communication, cette partie doit être revue avec des détails et le budget conséquent affecté. Reply: Il faudra également inclure les brochures et les fiches descriptives
Note on A251: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Bien vouloir ajouter d'autres réseaux sociaux (facebook, twitter par exempleà
Note on B251: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Définir la fréquence pour poster les informations dans les réseaux sociaux, par exemple 3 posts par semaine
Note on B259: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: L'animation du site web doit faire partie d'une stratégie de communication à élaborer. Définir la fréquence d'animation. Par exemple, au moins 3 posts sont faits par mois et puis une révision annuelle du site.
Note on U260: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Toujours préciser le nombre de réunions envisagées pour l'année